## Slide 1: การบริหารโครงการ - การวางแผน
Rui M. Lima and André Luiz Aquere (UnB)
(School of Engineering of University of Minho)
Notes: This are the slides for a class related to concepts of project management: planning

## Slide 2: การวางแผน
กระบวนการวางแผน
ขอบเขต
WBS
กำหนดการ
CPM
ตัวอย่าง

## Slide 3: การวางแผนโครงการ
ได้รับการอนุมัติ
TAP
PGP
ผู้จัดการโครงการ + ทีมงานโครงการ
ผู้จัดการโครงการ + ผู้สนับสนุน
วิธีจัดการ
ขอบเขต
กำหนดการ
ค่าใช้จ่าย
คุณภาพ
ทรัพยากร
การสื่อสาร
ความเสี่ยง
การได้มา
ส่วนที่สนใจ

## Slide 4: ลูกค้าคืออะไร?
แม้ว่าลูกค้าจะต้องมุ่งมั่นในการวางแผนโครงการ แต่เขาก็ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน
บทบาทของลูกค้าคือการจัดเตรียมข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ (ขอบเขตผลิตภัณฑ์) และเกณฑ์การยอมรับ (CAC) การจัดการขอบเขต
วิธีทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโดยไม่รบกวนคือหน้าที่ของการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการจัดการการสื่อสาร

## Slide 5: การวางแผนโครงการ
 | Project Management Process Groups | 
Process Knowledge Areas | Iniciation (2) | Planning (24)
Integration (7) | Develop the Term of Opening | Develop Management Plan
Scope (6) |  | Scope management planning; Collect requirements; Scope definition; Create WBS
Schedule(6) |  | Schedule management planning; Define activities; Sequencing activities; Estimate resources of activities; Estimate duration of activities; Develop schedule
Cost (4) |  | Cost Management Planning; Estimate Costs; Determine budget
Quality (3) |  | Quality Management Planning
Resources (6) |  | Resource Planning Estimate Activity Resources
Comunication (3) |  | Comunication Management Planning
Risk (7) |  | Risk Management Planning; Identify the risks; Perform qualitative risk analysis; Risk response plan.
Acquisitions (3) |  | Procurement Management Planning
Stakekholders (4) | Identify Stakeholders | Stakeholder Engagement Planning

## Slide 6: การจัดการขอบเขต
การจัดการขอบเขตแผน
รวบรวมข้อกำหนด
กำหนดขอบเขต
สร้าง WBS
โปรดทราบความแตกต่างระหว่าง:
ขอบเขตโครงการและขอบเขตผลิตภัณฑ์

## Slide 7: โครงสร้างการวิเคราะห์โครงการ (WBS)
แบ่งสิ่งที่ส่งมอบในโครงการและทำงานเป็นองค์ประกอบที่เล็กลงและจัดการได้ง่ายขึ้น
ผลลัพธ์
  ขอบเขตพื้นฐาน
    การระบุขอบเขตของโครงการ
    EAP
    พจนานุกรม EAP
  อัปเดตเอกสารโครงการ

## Slide 8: โครงสร้างการแบ่งงาน (WBS)
สามารถนำเสนอโดยมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนของวงจรชีวิตการส่งมอบหรือส่วนประกอบย่อยที่พัฒนาโดยองค์กรภายนอก
ต้องรวมการส่งมอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
แต่ละระดับคือการสลายตัว
ระดับต่ำสุดเรียกว่า “กลุ่มงาน"

## Slide 9: โครงสร้างการแบ่งงาน (WBS)
https://www.projectmanager.com/training/what-is-a-work-breakdown-structure
Video: https://www.youtube.com/watch?v=wEWhnodF6ig&feature=youtu.be

## Slide 10: การจัดการตารางเวลา
กระบวนการ
การวางแผนการจัดการกำหนดการ
กำหนดกิจกรรม
การจัดลำดับกิจกรรม
ประเมินทรัพยากรกิจกรรม
ประมาณระยะเวลาของกิจกรรม
กำหนดการพัฒนา

## Slide 11: กำหนดกิจกรรม
ผลลัพธ์
  รายการกิจกรรม
  คุณลักษณะของกิจกรรม
  (รุ่นก่อน, ผู้สืบทอด, ความสัมพันธ์เชิงตรรกะ,การรอคอยและความคาดหวัง, ความต้องการทรัพยากร, วันที่กำหนด,ข้อจำกัด, และสมมติฐาน)
  รายการเหตุการณ์สำคัญ
  การจำแนก
  แบ่งแพ็กเกจงานออกเป็นส่วนประกอบที่เล็กลงและจัดการได้ง่ายขึ้นเรียกว่ากิจกรรมตามกำหนดการ

## Slide 12: กิจกรรมตามลำดับ
เครื่องมือและเทคนิค
  วิธีแผนภาพลำดับความสำคัญ (PDM)
  การกำหนดการพึ่งพา
  ความคาดหวังและการรอคอย

## Slide 13: กิจกรรมตามลำดับ
End to start. การเริ่มต้นของกิจกรรมผู้สืบทอดขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของกิจกรรมก่อนหน้า |  | การเทคอนกรีตจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฮาร์ดแวร์เข้าที่แล้ว
End to end. ความสำเร็จของกิจกรรมผู้สืบทอดขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของกิจกรรมก่อนหน้า |  | งานจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมกับการชำระเงิน INSS เพื่อรับ CND
Start to start. การเริ่มต้นของกิจกรรมผู้สืบทอดขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นของกิจกรรมก่อนหน้า |  | การก่อสร้างผนังและการติดตั้งระบบไฮดรอลิก
Start to finish. ความสมบูรณ์ของกิจกรรมก่อนหน้าขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นของกิจกรรมผู้สืบทอด |  | การสรุปการชำระเงินจะเกิดขึ้นหลังจากมอบกุญแจแล้วเท่านั้น
Predecessor
Successor
Predecessor
Successor
Predecessor
Successor
Predecessor
Successor
การพึ่งพาบังคับ
การพึ่งพาโดยพลการ
การพึ่งพาภายนอก

## Slide 14: กิจกรรมตามลำดับ
Start
preliminary design
End
Executive project
Purchase of land
Engagement
Marriage
Construction
Change
Cleaning

## Slide 15: ประเมินทรัพยากรกิจกรรม
การประมาณประเภทและปริมาณของวัสดุคนอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมแต่ละอย่าง
  พิจารณาเสมอ:
  ปฏิทินทรัพยากร

## Slide 16: ระยะเวลากิจกรรมโดยประมาณ
เป็นขั้นตอนการคำนวณระยะเวลาของกิจกรรมโครงการด้วยทรัพยากรโดยประมาณ
ค่าประมาณและระดับความแม่นยำ
อนาล็อก
การกำหนดพาราเมตริก การกำหนด
ด้านล่างขึ้น
สามจุด ความน่าจะเป็น (ความเสี่ยง)
ข้อมูล
ความถูกต้อง

## Slide 17: กำหนดการพัฒนา
รวมกระบวนการก่อนหน้านี้ประเมินลำดับทรัพยากรโดยประมาณและระยะเวลาที่คำนวณได้ใช้การคาดการณ์การรอการขนานและการบีบอัดกับกิจกรรมของโครงการเพื่อให้ได้กำหนดการที่ตรงตามความต้องการของโครงการ

## Slide 18: พัฒนากำหนดการ
เครื่องมือและเทคนิค
กำหนดการวิเคราะห์เครือข่าย
วิธีเส้นทางวิกฤต
วิธีการที่สำคัญในปัจจุบัน
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร
เทคนิคการสร้างโมเดล
ความคาดหวังและการรอคอย
กำหนดการบีบอัด
เครื่องมือไทม์ไลน์

## Slide 19: โมเดลเส้นทางที่สำคัญ (CPM)
รวมถึงการกำหนดเส้นทางที่ยาวที่สุดบนเครือข่าย (เส้นทางวิกฤต) และเวลาก่อนหน้าและในภายหลังที่กิจกรรมสามารถเริ่มต้นและเสร็จสิ้นได้
แบบจำลองที่กำหนด
เน้นการควบคุมต้นทุนและกำหนดเวลาที่ยืดหยุ่น
เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนเวลาต่อต้นทุน
โครงการที่มีประสบการณ์ก่อนหน้า

## Slide 20: เทคนิคการประเมินและทบทวนโปรแกรม (PERT)
ใช้เครือข่ายตามลำดับและระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยประมาณเพื่อคำนวณระยะเวลากิจกรรม
แตกต่างจาก CPM โดยพื้นฐานเนื่องจากใช้การกระจายของค่าเฉลี่ยแทนการประมาณการที่เป็นไปได้มากที่สุด
แบบจำลองที่น่าจะเป็น
เน้นช่วงเวลาที่มีความยืดหยุ่นในด้านต้นทุน
โครงการวิจัยและพัฒนา
สามารถใช้ในการประมาณเวลาและต้นทุน

## Slide 21: โมเดลเส้นทางที่สำคัญ (CPM)
เส้นทางที่สำคัญ - แนวคิด
เส้นทางวิกฤตคือเส้นทางที่เกิดจากกิจกรรมที่หากล่าช้าจะทำให้ระยะเวลาของโครงการล่าช้า กิจกรรมเหล่านี้จึงมีความหย่อนเป็นศูนย์

## Slide 22: โมเดลเส้นทางที่สำคัญ (CPM)
กิจกรรม ระยะเวลา
IMC
IMT
TMC
TMT
จุดเริ่มต้น
จุดเริ่มต้นช้า
ข้อสรุปเบื้องต้น
ข้อสรุปล่าช้า
ข้างหน้า
ย้อนหลัง

## Slide 23: โมเดลเส้นทางที่สำคัญ (CPM)
Start
End
A 6
B 2
C 3
D 10
E 3
F 2
G 4
H 5
J 8
L 6
K 4
M 2

## Slide 24: โมเดลเส้นทางที่สำคัญ (CPM)
1 - เดินตามเส้นทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดเพื่อกำหนดวันที่เร็วที่สุด
A 6
B 2
C 3
D 10
E 3
F 2
G 4
H 5
J 8
L 6
K 4
M 2
0
0
0
6
2
3
6
6
3
3
16
9
5
7
9
7
7
14
15
13
15
19
13
15
start
end

## Slide 25: โมเดลเส้นทางที่สำคัญ (CPM)
A 6
B 2
C 3
D 10
E 3
F 2
G 4
H 5
J 8
L 6
K 4
M 2
0
0
0
6
2
3
6
6
3
3
16
9
5
7
9
7
7
14
15
13
15
19
13
15
19
19
19
19
17
15
14
15
17
11
7
9
7
5
7
3
3
1
5
3
14
11
9
3
start
end
1 - เดินตามเส้นทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดเพื่อกำหนดวันที่เร็วที่สุด

## Slide 26: โมเดลเส้นทางที่สำคัญ (CPM)
A 6
B 2
C 3
D 10
E 3
F 2
G 4
H 5
J 8
L 6
K 4
M 2
0
0
0
6
2
3
6
6
3
3
16
9
5
7
9
7
7
14
15
13
15
19
13
15
19
19
19
19
17
15
14
15
17
11
7
9
7
5
7
3
3
1
5
3
14
11
9
3
start
end
FL=9-6=3
FL=5-2=3
FL=19-16=3
FL=14-9=5
FL=19-14=5
FL=3-3=0
FL=7-7=0
FL=15-15=0
FL=19-19=0
FL=7-5=2
FL=17-13=4
FL=19-15=4

## Slide 27: โมเดลเส้นทางที่สำคัญ (CPM)
แบบฝึกหัด
คุณเป็นผู้จัดการโครงการใหม่และต้องใช้การอ้างอิงต่อไปนี้:
งาน A เริ่มทันทีและมีระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์
งาน B เริ่มต้นหลังจากงาน A และมีระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์
งาน C เริ่มต้นหลังจากงาน A และมีระยะเวลาประมาณ 6 สัปดาห์
งาน D เริ่มต้นหลังจากงาน B และมีระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์
งาน E เริ่มต้นหลังจากงาน D และงาน C และมีระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์

## Slide 28: โมเดลเส้นทางที่สำคัญ (CPM)
เส้นทางวิกฤตยาวแค่ไหน?
ความหย่อนของงาน C คืออะไร?
ความหย่อนของงาน B คืออะไร?
วิถีที่หย่อนยานกับความหย่อนที่สุดคืออะไร?
พิจารณาว่าคุณลักษณะของงาน C ถูกแทนที่ด้วยคุณลักษณะที่มีประสบการณ์น้อยกว่า งาน C ใช้เวลา 10 สัปดาห์ จะส่งผลกระทบต่อโครงการอย่างไร?
เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์เดิมของปัญหาหลังจากการสนทนาระหว่างผู้ที่สนใจงาน F ใหม่จะถูกเพิ่มเข้ามาในโครงการ จะใช้เวลา 11 สัปดาห์โดยจะดำเนินการหลังจากงาน C และก่อนงาน E ลูกค้ากังวลเพราะคิดว่าการเพิ่มงานนี้จะทำให้โครงการเสร็จสิ้นภายใน 11 สัปดาห์ แต่ผู้สนับสนุนระบุว่าเวลาเพิ่มเติมจะน้อยกว่า 11 สัปดาห์ ใครถูกต้อง? โครงการจะอยู่ได้นานแค่ไหน?

## Slide 29: โมเดลเส้นทางที่สำคัญ (CPM)
A 3
0
3
0
3
B 3
D 8
C 6
E 4
3
3
6
6
6
6
14
14
3
9
14
8
14
18
14
18
end
Stard
คำตอบ
18 สัปดาห์
5 สัปดาห์
ไม่มี
5 สัปดาห์
ไม่มีผลกระทบ
ผู้ให้การสนับสนุน; 6 สัปดาห์
Notes: Do not give this slide in advance to students.

## Slide 30: บรรณานุกรมที่แนะนำ
  Harold Kerzner (2009) Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling; John Wiley & Sons; ISBN: 0470278706.
  PMI-PMBOK (2017) “A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide 6th ed.)”. Pennsylvania, USA: Project Management Institute (PMI).
  Miguel, A. (2006). Modern Project Management(4th ed.): FCA.
  Martin, P; Tate, K (2001) “Getting Started in Project Management”, ; John Wiley & Sons; ISBN: 0-471-13503-8.